В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Таскаевского  сельсовета Барабинского района Новосибирской области на территории Таскаевского сельсовета реализуются муниципальные программы: «Развитие культуры на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 - 2018 годы» и «Развитие физической культуры и спорта на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы» (далее Программа), которые утверждены решением  третьей сессии пятого созыва Совета депутатов Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 09.11.2015г.

Ожидаемая оценка эффективности Программ

Реализация мероприятий Программы «Развитие культуры на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на  2016 - 2018 годы» призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сферы культуры, закрепить и развить позитивные изменения в нормативно-правовом, информационном, кадровом обеспечении отрасли, ее управлении и финансировании, в развитии социально-культурной инфраструктуры населения и его культурно-досуговой сферы.

Реализация мероприятий Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на  2016 - 2018 годы»:

1.	Развитие  спорта и увеличение количества занимающихся спортом.

2.	Увеличение количества занимающихся спортом, обеспечение участия детей в спортивных мероприятиях района и области.

3.	Обеспечение подготовки и проведения спартакиады школьников и спартакиады «Готов к труду защите Отечества».

4.	Строительство спортивных и игровых площадок.

5.	Развитие материально-технической базы  спорта в Муниципальном образовании Таскаевского сельсовета Барабинского района.

6.	Строительство спортивных и игровых площадок.

7.	Оборудование фитнес комнаты.

Таблица № 1. Отчет о  ходе выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 - 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Таскаевского сельсовета. | МКУ КДО «Гармония»Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | в течение 2018г | в течение 2018г | Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | Проведение 1618 культурно-массовых мероприятий на территории Таскаевского сельсовета |  |
| Привлечение населения для участия в культурно-массовых мероприятиях. |  | в течение 2018г | в течение 2018г | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей | 27030 человек участвуют в творческих объединениях |  |
| Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи. |  | в течение 2018г | в течение 2018г | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Участие художественной самодеятельности в конкурсах всех уровней |  |
| Развитие самодеятельного художественного творчества |  | в течение 2018г | в течение 2018г | Сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей населения | Участие художественной самодеятельности в конкурсах всех уровней |  |
| Постоянное расширение и совершенствование проводимых массовых мероприятий: олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, игр, акций. |  | в течение 2018 | в течение 2018г | Сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей населения | Участие специалистов в тематических семинарах, курсах повышения квалификации, обмен опытом |  |
| Выполнение капитального и текущего ремонта в учреждениях культуры. |  | в течение 2018г | в течение 2018г | Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры | Выполнение косметического ремонта |  |
| Оснащения учреждений культуры специализированным оборудованием и инвентарем |  | в течение 2018г | в течение 2018г | Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры | Преобретение музыкального оборудования,бильярда |  |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий. | МКУ КДО «Гармония»Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | в течение 2018г | в течение 2018г | Увеличение количества детей, занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | Проведение 36 спортивно-массовых мероприятий на территории Таскаевского сельсовета с участием 280 человек |  |
| Проведение спортивных праздников с привлечением широких слоёв населения |  | в течение 2018г | в течение 2018г | Увеличение количества детей, занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. | Проведение 36 спортивно-массовых мероприятий на территории Таскаевского сельсовета |  |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | в течение 2018г | в течение 2018г | Увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. | Проведение декады инвалидов |  |

Таблица №2. Отчет о выполнении плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы за 2018 год

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  | Причины отклонения планового значения от фактического |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период реализации муниципальной программы |  |  | С начала реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культуры на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 - 2018 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Формирование единого культурного пространства на территории Таскаевского сельсовета и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворение культурных потребностей граждан. Задача 1: Создание условий для доступа населения Таскаевского сельсовета к российскому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 1618 | 1618 | 100 | 4655 | 4655 | 100 |  |
|  | Количество клубных формирований; | шт. | 28 | 28 | 100 | 26 | 28 | 108 |  |
| Задача 2: Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований | Количество участников клубных формирований; | ед. | 246 | 246 | 100 | 718 | 718 | 100 |  |
|  | Количество участников, принявших участие в конкурсах, фестивалях различного уровня | ед. | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 |  |
| Задача 3: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, расширение доступности услуг культуры. | Доля средств на укрепление и модернизацию материально-технической базы, от общего объёма средств на осуществление культурно-досуговой деятельности учреждений Таскаевского сельсовета | % |  | 0,2 | 2 |  | 0,2 | 2 |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы - создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области. Задача1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области. Развитие спортивных достижений | Доля жителей на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения. | % | 3 | 4 | 133 | 3 | 4 | 133 |  |
|  | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | ед. | 70 | 75 | 107 | 70 | 75 | 107 |  |
|  | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | % | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 | 100 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности категории населению. | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Задача 2. Укрепление материально-технической базы. | Уровень обеспеченности населения Таскаевского сельсовета спортивными сооружениями. | кол. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Общая площадь плоскостных сооружений. | кв.м. | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 100 |  |

Таблица № 3 Отчет ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2018 год

| Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.)за отчетный год |  |  |  | Полученный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| «Развитие культуры на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 – 2018» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа «Развитие культуры на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 – 2018» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Таскаевского сельсовета | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой деятельностью |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 11434,5 | 11420,8 | 100 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. Привлечение населения для участия в культурно-массовых мероприятиях. | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3.Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи. | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4. Обеспечение участия одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в мероприятиях различного уровня | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5. Развитие самодеятельного художественного творчества | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей населения |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6.Постоянное расширение и совершенствование проводимых массовых мероприятий: олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, игр, акций. | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Разнообразие видов проведенных мероприятий |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.7. Выполнение капитального и текущего ремонта в учреждениях культуры. | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Произведен не значительный косметический ремонт помещений |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.8. Оснащения учреждений культуры специализированным оборудованием и инвентарем. | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Оборудованы 2 тренажерных зала и приобретена музыкальная аппаратура |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 165 | 165 | 100 | 100 |  |
| 2. Программа Развитие физической культуры и спорта на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди школьников | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Развитие детско-юношеского спорта . Увеличилось количество детей занимающихся физкультурой и спортом |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение соревнований | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.3. Проведение спортивных праздников | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 30 | 11,9 | 40 | 40 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.4. Строительство простейших спортивных сооружений | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Нет финансирования |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.5. Приобретение спортивного инвентаря | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Нет финансирования |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.6.Организация участия команд в районных и областных соревнованиях | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Обеспечение наиболее благоприятных условий для материально-технического, медицинского обеспечения, подготовки членов спортивных сборных команд |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.7. Обеспечение деятельности спортивных учреждений | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | Улучшение активного отдыха жителей |
|  | Заказчик администрация Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | б/ф | б/ф |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

.

Таблица № 4 Отчет о финансировании муниципальной программы «Развитие культуры на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 – 2018» за 2018 год

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчетный год |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: | 11699,5 | 11685,8 | 100 | 27213,6 | 27196,1 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| местные бюджеты | 11434,5 | 11420,8 | 100 | 26788,8 | 26771,3 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 165 | 165 | 100 | 324,8 | 324,8 | 100 |  |

- Таблица № 5 Оценка эффективности реализации программы

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| R >= 0,8 | эффективная |

Таблица № 6 Отчет о финансировании муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Таскаевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2016 – 2018 годы»

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчетный год |  |  | с начала реализации программы |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: | 30,0 | 11,9 | 40 | 82,5 | 64,4 | 78 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 30 | 11,9 | 40 | 82,5 | 64,4 | 78 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица № 7 Оценка эффективности реализации программы

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| R >= 0,8 | эффективная |